## Cronograma
UNIVERSAL TE PREMIA · CRONOGRAMA MAESTRO (GANTT)
Kickoff (Sprint 0): mié 2-sep-2026 · Arranca el piloto: mié 7-oct-2026 · Cierre de piloto y decisión etapa 2: mié 25-nov-2026 · Seguimiento semanal, miércoles 10:00 a.m.
Festivos
Ok
[13 empty] | Semana 0 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13
# | Fase | Actividad | Responsable (R) | Apoyo / Consultado | Persona responsable del área | Inicio | Fin | Días háb. | Entregable | Tipo | Estado | % Avance | 2026-10-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30
1 | F0 | Sprint 0 — Discovery y alineación del programa | H2A / DCEO | H2A | Susana Álvarez, Julián Álvarez, Luisa Álvarez (Landers) | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Documento "Lo que definimos juntos" v2 + decisiones cerradas | Hito | Completado | 100%
2 | F0 | Célula 1 - Bienvenida y pasos del proyecto | Trade (Landers) | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | Luisa Álvarez - Gerardo Iglesias | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Información del proyecto y alcances | Hito | Completado | 0%
3 | F1 | Mesa técnica de arranque — Presupuesto del programa (valor de la Estrella, premios, qué pasa con los $2.000 actuales, techo de gasto mensual) | Trade · Finanzas - Comercial (Landers) | H2A | Luisa Álvarez | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Economía del programa definida | Hito | No iniciado | 0%
4 | F1 | Reglas de acreditación del programa— Que portafolio o categoria participa, puntos de venta, ventas sin factura, casos dudosos, zonas | Comercial · Trade (Landers) Mercadeo - Trade (Landers) | H2A | Luisa Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Reglas de acreditación documentadas | Actividad | No iniciado | 0%
5 | F1 | Umbrales de niveles (Bronce–Plata- Diamante) y monto que exige visto bueno para premios en cada uno de ello | Comercial · Trade (Landers) Trade (Landers) | H2A | Luisa Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Umbrales y aprobación de premios definidos | Actividad | No iniciado | 0%
6 | F1 | Base del canal — cristalería, dueño (Rebate comercial), dependientes, dirección, población, regional, vendedor asignado | Comercial (Landers) | H2A |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Base del canal en Excel/CSV | Actividad | No iniciado | 0%
7 | F1 | Presupuesto de premios — monto mensual y total del programa, aprobado por financiera | Financiera (Landers) | Luisa Álvarez |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Presupuesto de premios aprobado | Hito | No iniciado | 0%
8 | F1 | Cuenta de WhatsApp Business del programa — nueva, dentro del portafolio comercial de Landers en Meta | H2A + Marca | H2A | Eliana Bedoya Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 11 | Cuenta de WhatsApp aprobada por Meta | Actividad | No iniciado | 0%
9 | F1 | Encargo al jurídico — Método de aceptacion, formato o notificación y listado de lo que debe resolver el documento legal. | Susana Álvarez (H2A) Trade (Landers) | Jurídico (Landers) | Luisa Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Encargo notificado a jurídico | Actividad | No iniciado | 0%
10 | F1 | Primer contacto con el aliado de redención + definir modelo de negociación (H2A administra vs. Universal contrata directo) | H2A | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 6 | Modelo de negociación definido | Actividad | No iniciado | 0%
11 | F1 | Identidad del programa — brief y workshop de marca (nombre, logo, eslogan) | Marca (Landers) Trade (Landers) | H2A | Luisa Álvarez Eliana Bedoya | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Brief de identidad | Actividad | No iniciado | 0%
12 | F1 | Inscripción y CRM — QR, alta de dependientes con 100 Estrellas de bienvenida | H2A / DCEO | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Inscripción por QR funcionando | Hito | No iniciado | 0%
13 | F1 | Primeras cristalerías del piloto — lista, criterio y línea base de rotación (6-12 meses) | Comercial (Landers) | H2A |  | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 16 | Lista + línea base de rotación | Actividad | No iniciado | 0%
14 | F1 | Firma de contrato con la agencia. Desarrollo de la APP | H2A / DCEO | Jurídico (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | Documento firmado | Actividad | No iniciado | 0%
15 | F1 | Cyber seguridad - Acuerdos de confidencialidad | H2A / DCEO | Jurídico (Landers) TO (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-10-02 | 18 | TO | Actividad | No iniciado | 0%
16 | F1 | Presentación del flujo de la herramienta | H2A / DCEO | TO (Landers) Jurídico (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | TO | Actividad | No iniciado | 0%
17 | F1 | Flujo de procesos de las integraciones | H2A / DCEO | TO (Landers) Jurídico (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | TO | Actividad | No iniciado | 0%
18 | F2 | Célula legal de Landers entra a trabajar en firme (T&C + tratamiento de datos) | Jurídico (Landers) | H2A |  | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 11 | Borrador de T&C | Actividad | No iniciado | 0%
19 | F2 | Sell Out — ventas sin factura y criterio para casos dudosos | H2A / DCEO | Trade (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | Caja rotada automática funcionando | Actividad | No iniciado | 0%
21 | F2 | Identidad del programa — primeras propuestas de nombre y logo en revisión | H2A | Marca (Landers) Trade (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | Conceptos de marca (v1) | Actividad | No iniciado | 0%
22 | F2 | Web app del programa - Integración | H2A / DCEO | TO (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 15 | Web app en producción e integración | Actividad | No iniciado | 0%
23 | F3 | Estrellas, niveles y retos — pesos de nivel, primer reto del mes de la catégoria | H2A / DCEO | Trade (Landers) Mercadeo (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | Módulo de niveles y retos | Actividad | No iniciado | 0%
24 | F3 | Catálogo de premios en versión 1 | Trade (Landers) Marca (Landers) | H2A | Luisa Álvarez Eliana Bedoya | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | Catálogo de premios v1 | Actividad | No iniciado | 0%
25 | F3 | Identidad de marca cerrada + plan de lanzamiento aprobado (formato del evento, fecha, logística) | Trade (Landers) Marca (Landers) | H2A | Luisa Álvarez Eliana Bedoya | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 | Identidad final + plan de lanzamiento | Hito | No iniciado | 0%
26 | F4 | Términos y condiciones + tratamiento de datos aprobados | Jurídico (Landers) | H2A |  | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 6 | T&C aprobados | Hito | No iniciado | 0%
27 | F4 | Piezas de lanzamiento listas — material de Trade, afiche QR, guion del evento | Trade (Landers) | H2A | Luisa Álvarez | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 6 | Kit de lanzamiento | Actividad | No iniciado | 0%
28 | F4 | Aliado de redención contratado | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | H2A | Luisa Álvarez - Gerardo Iglesias | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Contrato con aliado de redención | Hito | No iniciado | 0%
29 | F4 | Lanzamiento en campo — evento 360 con la identidad del programa | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | H2A | Luisa Álvarez - Gerardo Iglesias | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | Evento de lanzamiento ejecutado | Hito | No iniciado | 0%
30 | F5 | Arranca el piloto — cristalerías en Antioquia | H2A / DCEO | Comercial (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Piloto en operación | Hito | No iniciado | 0%
31 | F6 | Academia, kit y comunicación — material de producto para cápsulas informativas productos, tips de venta, tips del ser como liderazgo. | H2A / DCEO | Trade (Landers) Mercadeo (Landers) Marca (Landers) DHO (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 10 | Cápsulas de comunicación | Actividad | No iniciado | 0%
32 | F7 | Validación de información — datos de despacho por cristalería cruzados con lo reportado por el dependiente | H2A / DCEO | Trade (Landers) | Jessica Gutierrez | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | Sala de control en producción | Actividad | No iniciado | 0%
33 | F8 | Piloto y medición — sin decisiones nuevas, se mide contra la línea base | H2A / DCEO · Landers | Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez Luisa Álvarez - Gerardo Iglesias | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 15 | Reporte de resultados del piloto | Actividad | No iniciado | 0%
34 | F8 | Entrega de resultados y validación financiera | H2A / DCEO Trade (Landers) VP Mercadeo ( Landers) | Financiero (Landers) | Susana Álvarez, Julián Álvarez Luisa Álvarez - Gerardo Iglesias | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | Reporte de resultados del piloto | Actividad | No iniciado | 0%
35 | F8 | Decisión de apertura de etapa 2 (consumidor final, ERP, cadenas, asistente del vendedor) | VP Mercadeo ( Landers) | H2A | Gerardo Iglesias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Decisión etapa 2 | Hito | No iniciado | 0%
Convenciones
◆ Hito / decisión |  | Barra de color = duración de la actividad (color por fase / semana en que arranca)
Estado editable por celda (lista desplegable) y % de avance, para actualizar cada sprint semanal.

## Hoja1
Caja rotada sin factura ?
Diseño Catálogo agencia

## RACI
MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES — UNIVERSAL TE PREMIA
R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado · Roles propuestos por H2A/DCEO a partir del Sprint 0 — a confirmar con Universal.
Actividad / Decisión | Presidencia (Universal) | Gerencia Comercial | Trade Marketing | Finanzas | Jurídico | Mercadeo / Marca | H2A / DCEO
Economía del programa (valor de la Estrella, techo de gasto) | I | A | R | R | I | I | C
Reglas de acreditación (productos, prueba de venta, casos dudosos) | I | C | R | I | I | I | C
Presupuesto de premios | I | C | R | A | I | I | I
Base del canal y 300 cristalerías del piloto | I | R | C | I | I | I | I
Identidad de marca del programa (nombre, logo, eslogan) | I | I | I | I | I | R | C
Términos y condiciones + tratamiento de datos | A | C | C | I | R | I | C
Aliado de redención (contrato y modelo de negociación) | I | I | A | C | I | I | R
Cuenta de WhatsApp Business del programa | I | I | C | I | I | R | C
Niveles, retos y ranking | I | A | C | I | I | I | R
Lanzamiento del piloto (evento 360) | I | A | C | I | I | R | C
Sala de control y medición del piloto | I | A | C | I | I | I | R
Decisión de apertura de la etapa 2 | A | R | C | C | I | I | C

## Supuestos y notas
SUPUESTOS DE PLANEACIÓN Y NOTAS DE USO
Hitos obligatorios
Kickoff (Sprint 0, ya realizado) | miércoles 2-sep-2026
Mesa técnica de arranque | miércoles 9-sep-2026 (semana 1)
Arranca el piloto (300 cristalerías, Antioquia) | miércoles 7-oct-2026 (semana 5)
Cierre de piloto y medición | martes 24-nov-2026 (semana 12)
Decisión de apertura de etapa 2 | miércoles 25-nov-2026
Duración total estimada | 12 semanas de sprint + Sprint 0, con seguimiento semanal
Cómo usar este archivo
1) Seguimiento semanal | Cada miércoles 10:00 a.m. se revisa el avance del sprint y se actualiza Estado y % Avance en la pestaña Cronograma.
2) Las barras de color | Duración de la actividad, coloreada según la fase/semana en que arranca (ver columna Fase).
3) Los hitos (◆) | Marcan decisiones y entregables clave del programa, no tareas de desarrollo.
4) Dependencias | El número de la columna "#" de la actividad de la que depende cada fila.
5) Ruta crítica | Cuenta de WhatsApp Business (aprobación de Meta), términos y condiciones, y aliado de redención — si alguno se atrasa, se corre la fecha del piloto.
Decisiones de Universal aún pendientes (bloqueantes)
Valor de una Estrella (pesos) y equivalencia por unidad rotada | Define todo el catálogo y la acreditación. Financiera confirma presupuesto de premios primero.
Presupuesto de premios (mensual y total) | Luisa lo confirma con financiera de Landers — insumo bloqueante para el catálogo.
Modelo de negociación con el aliado de redención | Si H2A lo negocia y administra (fee de gestión) o si Universal lo contrata directo.
Identidad del programa (nombre, logo, eslogan) | Landers activa su célula de marca desde la semana 1 — cierre previsto semana 3.
Fuente
Este cronograma | Elaborado por DCEO/H2A a partir del documento "Universal Te Premia · Lo que definimos juntos" (studio.dceo.co/d/universal-te-premia-arranque) y lo acordado en el Sprint 0 (2-sep-2026). Fechas propuestas por H2A, sujetas a confirmación de Universal en la mesa técnica de arranque.